## Original
Dia | Programação | Artigo | Autores
2016-08-31 | Cubic Spline | Thermodynamics for fluid mixtures near to and far from the vapor–liquid critical point | Jun Cai, Prausnitz | ATIVIDADE |  | DEADLINE | REALIZADA
2016-09-01 | Cubic Spline |  |  | 1 | Cubic Spline | 2016-09-01 | 2016-09-01
2016-09-02 | Cubic Spline + Derivada |  |  | 2 | Cubic Spline + Derivada | 2016-09-04 | 2016-09-01
2016-09-03 | Cubic Spline + Derivada |  |  | 3 | Isoterma SRK - Puro | 2016-09-07 | 2016-09-01
2016-09-04 | Cubic Spline + Derivada |  |  | 4 | Envelope SRK - Puro | 2016-09-15
2016-09-05 | Isoterma SRK - Puro |  |  | 5 | SRK - puro + Ponto Crítico | 2016-09-18
2016-09-06 | Isoterma SRK - Puro |  |  | 6 | CPA - puro | 2016-09-21
2016-09-07 | Isoterma SRK - Puro |  |  | 7 | Interpolação bicúbica | 2016-09-24
2016-09-08 | Envelope SRK - Puro |  |  | 8 | IB + Derivada | 2016-09-27
2016-09-09 | Envelope SRK - Puro |  |  | 9 | SRK - Binário | 2016-10-05
2016-09-10 | Envelope SRK - Puro |  |  | 10 | SRK - Binário + Ponto Crítico | 2016-10-11
2016-09-11 | Envelope SRK - Puro |  |  | 11 | CPA - Binário + Ponto Crítico | 2016-10-14
2016-09-12 | Envelope SRK - Puro |  |  | 12 | SRK - Multicomponente | 2016-10-20
2016-09-13 | Envelope SRK - Puro |  |  | 13 | CPA - Multicomponente | 2016-10-29
2016-09-14 | Envelope SRK - Puro |  |  | 14 | Confecção do resumo | 2016-11-04
2016-09-15 | Envelope SRK - Puro |  |  | 15 | Envio do resumo | 2016-11-05
2016-09-16 | SRK - puro + Ponto Crítico
2016-09-17 | SRK - puro + Ponto Crítico
2016-09-18 | SRK - puro + Ponto Crítico
2016-09-19 | CPA - puro
2016-09-20 | CPA - puro
2016-09-21 | CPA - puro
2016-09-22 | Interpolação bicúbica
2016-09-23 | Interpolação bicúbica
2016-09-24 | Interpolação bicúbica
2016-09-25 | IB + Derivada
2016-09-26 | IB + Derivada
2016-09-27 | IB + Derivada
2016-09-28 | SRK - Binário
2016-09-29 | SRK - Binário
2016-09-30 | SRK - Binário
2016-10-01 | SRK - Binário
2016-10-02 | SRK - Binário
2016-10-03 | SRK - Binário
2016-10-04 | SRK - Binário
2016-10-05 | SRK - Binário
2016-10-06 | SRK - Binário + Ponto Crítico
2016-10-07 | SRK - Binário + Ponto Crítico
2016-10-08 | SRK - Binário + Ponto Crítico
2016-10-09 | SRK - Binário + Ponto Crítico
2016-10-10 | SRK - Binário + Ponto Crítico
2016-10-11 | SRK - Binário + Ponto Crítico
2016-10-12 | CPA - Binário + Ponto Crítico
2016-10-13 | CPA - Binário + Ponto Crítico
2016-10-14 | CPA - Binário + Ponto Crítico
2016-10-15 | SRK - Multicomponente
2016-10-16 | SRK - Multicomponente
2016-10-17 | SRK - Multicomponente
2016-10-18 | SRK - Multicomponente
2016-10-19 | SRK - Multicomponente
2016-10-20 | SRK - Multicomponente
2016-10-21 | CPA - Multicomponente
2016-10-22 | CPA - Multicomponente
2016-10-23 | CPA - Multicomponente
2016-10-24 | CPA - Multicomponente
2016-10-25 | CPA - Multicomponente
2016-10-26 | CPA - Multicomponente
2016-10-27 | CPA - Multicomponente
2016-10-28 | CPA - Multicomponente
2016-10-29 | CPA - Multicomponente
2016-10-30 | Confecção do resumo
2016-10-31 | Confecção do resumo
2016-11-01 | Confecção do resumo
2016-11-02 | Confecção do resumo
2016-11-03 | Confecção do resumo
2016-11-04 | Confecção do resumo
2016-11-05 | Envio do resumo
Note on C2: Gabriel Moraes Silva: - Procurar ponto crítico